Tavolo di coordinamento

Regionale Saharawi

# Rapporto su

# i Progetti del Tavolo di  Coordinamento

# della Regione Toscana

Periodo febbraio 2006 - marzo 2007

Al Tavolo di Coordinamento Regionale è ormai noto che partecipano rappresentanti di Enti Locali, di grandi Associazioni di volontariato laiche e cattoliche, di Ong e di piccole Associazioni/Comitati locali sparsi in tutta la Toscana.

Il lavoro del Tavolo va in due direzioni: la realizzazione di progetti di cooperazione/solidarietà e il sostegno politico alla causa del popolo Saharawi con la realizzazione di iniziative, convegni, conferenze...

Mi pare utile a un anno dalla disastrosa alluvione nelle tendopoli dei campi profughi, fare il rendiconto delle attività realizzate nelle due direzioni di cui sopra.

- Progetto collettivo:  ricostruzione della struttura amministrativa della Wilaya di Auserd

Nel febbraio 2006 subito dopo le inondazioni è stata lanciata  una Campagna di raccolta fondi per la ricostruzione della Wilaya di Auserd.

Ad oggi l’ammontare delle donazioni è di € 55607.94 di cui € 37368.29 provenienti da Enti Locali,  € 13690.00 da Associazioni e  € 4549.65 da scuole e privati.

In accordo con il Ministro della Cooperazione della RASD Salek Baba e il Governatore di Auserd è stato deciso che tali fondi fossero destinati alla ricostruzione della struttura della Wilaya di Auserd colpita duramente dalle inondazioni del febbraio 2006.

Nel corso delle visite dei nostri tecnici nei campi (architetta e geometra, entrambi volontari) nei campi  abbiamo seguito i lavori di costruzione affidati ad una ditta algerina scelta dal Governatore e abbiamo verificato l’avanzamento dei lavori della nuova struttura e la riabilitazione della vecchia (seguendo le richieste del Governatore che ci aveva chiesto di cambiare il primo progetto in corso d'opera).

In occasione del volo charter della Toscana (10-17 Marzo 2007) sarà possibile inaugurare la struttura nuova completamente arredata (mancheranno alcuni computer)  che è costata € 33000  (€ 28000 di lavori e € 5000 di arredi).

Per la seconda struttura i lavori sono a buon punto ma non completamente terminati. Il costo di quest’ultima si aggirerà intorno ai €  16000.

A questo costo sono da aggiungere € 3000  per l’acquisto di una macchina (usata) per la scuola delle donne di Auserd e  €  5203 per i voli aerei dei tecnici (compreso 2 di Ghilli Vinicio e 1 di Sandro Giovanetti) ed un contributo di

€ 500 per spese della carovana.

- Progetto collettivo:  PIR  Sanitario Regionale

Con la Regione Toscana, in particolare con gli Assessori alla Cooperazione e alla Sanità è stato concordato un Progetto di Interesse Regionale della durata di tre anni.

Il progetto prevede un finanziamento regionale di € 100000.00 annuali suddivisi nei due progetti decisi dal Tavolo di Coordinamento Saharawi della Regione Toscana:

- Sostegno alimentare ai celiaci attraverso l'invio di farina senza glutine per un valore di € 65000.00  ogni anno. I celiaci vengono diagnosticati dall'equipe sanitaria che opera nel Centro di diagnostica a Rabouni.

- Ricostruzione dei sei dispensari della Wilaya di Auserd (due dispensari ogni anno per un valore di € 35000.00 annuali).

Il primo invio della farina per l'anno 2006/07 è stato effettuato nel dicembre 2006, mentre il secondo verrà effettuato nel marzo 2007  per un totale di 36 tonnellate.

I lavori di costruzione dei primi due dispensari su progetto dell'Architetta Pollina e in accordo con i Ministri della Cooperazione e della Sanità sono iniziati sia nella Daira di Tichla che in quella di  Birgendouz.

E' chiaro che una volta terminati i dispensari devono essere attrezzati e vanno sviluppati progetti sanitari specifici. Siamo, per questo, già in contatto con alcuni medici dell'ospedale Mayer di Firenze e della Croce Rossa di Firenze. Servirà però trovare altre risorse.

- Progetto collettivo:  cargo solidale

Grazie alla  46° Brigata dell'Aeronautica Italiana che ha concesso gratuitamente al Tavolo di Coordinamento Regionale due voli cargo è stato possibile  rispondere alle richieste pervenuteci dalla Mezza Luna Saharawi subito dopo l'alluvione.

Il primo cargo partito nel giugno 2006 dall'aeroporto militare di Pisa ha portato nei Campi Profughi Saharawi un carico di 11 tonnellate di materiale igienico sanitario, medicinali generici e specifici, coperte e alimenti.

Il secondo cargo partito nel febbraio 2007 ha portato 8.5 tonnellate di zucchero e lenticchie, come richiesto dalla Mezza Luna Saharawi.

Entrambi i voli sono stati riempiti grazie agli Enti Locali, alle Associazioni e ai singoli cittadini della Regione Toscana.

E' utile per una più approfondita conoscenza delle attività solidali svolte in Toscana a sostegno del popolo Saharawi ricordare quelle in atto (anno 2007) :

- l'annuale volo charter organizzato dall'Associazione Ban Slout Larbi di Sesto Fiorentino. Con tale volo vengono portate ogni anno nei campi profughi fra le 150 e le 200 persone per conoscere direttamente la difficile situazione di questa popolazione.

- L'annuale carovana di solidarietà che ha come punto organizzativo l'Associazione di Serravalle Pistoiese. Camion, auto, furgoni, pullman e autobotti carichi di materiali vanno nei campi profughi almeno una volta l'anno.

- L'accoglienza annuale di almeno 200 bambini “piccoli ambasciatori di pace” nei mesi di luglio – agosto grazie all'impegno di Associazioni di volontariato, Enti Locali e singole persone. L'accoglienza è curata per tutta l'Italia dal Comune di Pontedera.

- Il progetto Maima a sostegno della scuola delle donne della Wilaya di Dajla coordinato dall'Associazione Selma di Greve in Chianti e dall'Anpas regionale.

- La ristrutturazione di una sala già esistente presso il Ministero della Gioventù e dello Sport, a Rabouni, con l’istallazione di un equipe satellitare per la connessione internet e la messa in rete di n. 7 p.c. e di un server generale da parte del Comitato di Gemellaggio di Rosignano.

- La ristrutturazione della scuola elementare, che  è collegata alla Scuola “ 27 febbraio”, andata distrutta a seguito dell’alluvione del febbraio scorso. Il progetto è curato dall’Associazione  Gherim di Mantova, ma contribuiscono anche i comitati di San Miniato e Fucecchio.

- In una struttura di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino di circa 80 metri quadri risiede in maniera permanente il Rappresentante in Toscana dei saharawi.

Durante l’anno vengono ospitate delegazioni di saharawi di   passaggio in

Italia o invitate per varie attività a favore della causa nella regione. Le

delegazioni sono formate da adulti o miniori che vengono per motivi di

cure mediche, per partecipare a corsi di formazione, per iniziative di

conoscenza o politiche. Tutto quanto è a cura dell’Associazione Ban Slout

Larbi di Sesto Fiorentino.

- La realizzazione di libri per bambini, come richiesto dal Ministero dell’Istruzione, a cura del Comitato Cooperazione Decentrata Bassa Val di Cecina e del Cisp.

- Progetto affidi a distanza:  SOSTENGOLAPACE iniziato nel 1997 dall’Associazione Gaibila di Piombino, attualmente le famiglie prese in sostegno sono 100 .  BAMBINI CELIACI  iniziato nel 2000 sono attualmente 500 i bambini celiaci affidati. Il progetto è curato dall’Associazione livornese di solidarietà.

Rispetto all'impegno politico a sostegno della causa del popolo Saharawi il Tavolo di Coordinamento in questo anno:

- ha accolto  Ali Salem Tamek  e  Haminatou Haidar quali difensori dei diritti umani nei Territori Occupati. Ha favorito il loro incontro con le Istituzioni Regionali, Provinciali e Locali e ne ha dato informazione agli organi di stampa.

- sta lavorando per l'organizzazione della Conferenza Nazionale di Cooperazione con il popolo Saharawi che si terrà indicativamente nel mese di maggio.

- ha partecipato all'Eucoco 2006 che si è svolto a Vitoria Gasteiz (Bilbao) con una delegazione formata da rappresentanti di Associazioni ed Enti Locali Toscani. E all'incontro al Parlamento Europeo a Strasburgo.

- sta ipotizzando con il Cospe un Seminario di confronto tra rappresentanti delle organizzazioni di base del Marocco, dell'Algeria, della Mauritania e dei Saharawi.

Poiché  tutte queste attività sono svolte da ogni persona in forma volontaria, serve l'impegno di tutti noi per poter realizzare al meglio quanto sopra ricordato a fianco dei nostri amici Saharawi.